## Workflow_TP_Final_UBA_-_Scrapin
Hecho | Paso | Subpaso | Acción detallada | Comentario
X | 1. Crear repo en GitHub | 1.1 | Acceder a github.com e iniciar sesión
X |  | 1.2 | Pulsar New repository, poner nombre (p. ej. tp-scraping-celulares), descripción breve, visibilidad Public
X |  | 1.3 | (Opcional) Marcar “Add a README file” para inicializar el repositorio
X |  | 1.4 | Hacer Create repository
X |  | 1.5 | Copiar URL de clonación (HTTPS o SSH)
X |  | 1.6 | En tu PC, ejecutar git clone <url> y entrar en la carpeta con cd tp-scraping-celulares
X | 2. Agregar colaborador | 2.1 | En GitHub, ir a Settings → Manage access
X |  | 2.2 | Pulsar Invite teams or people, buscar su usuario o email
X |  | 2.3 | Asignarle rol (p. ej. Write) y confirmar invitación
P |  | 2.4 | Esperar a que acepte la invitación
X | 3. Estructurar carpetas | 3.1 | En local, crear carpetas: raw, input, output, scripts
X |  | 3.2 | Dentro de cada carpeta, crear un archivo vacío llamado .gitkeep para que Git rastree carpetas vacías | No es necesario, cuando agreguemos archivos van a aparecer solas las carpetas
X |  | 3.3 | Crear README.md en la raíz del repositorio
|  | 3.4 | Ejecutar git add ., git commit -m "Estructura inicial" y git push origin main
| 4. Definir categorías y portales | 4.1 | Listar categorías clave: “Celulares”, “Tecnología”
|  | 4.2 | Buscar en Google los portales más relevantes (MercadoLibre, OLX, etc.)
|  | 4.3 | Anotar en raw/portales.csv las URLs base de listado y de detalle
| 5. Mapear URLs y selectores | 5.1 | Abrir cada portal y localizar la página de listado
|  | 5.2 | Con “Inspect element”, copiar selectores CSS o XPath de nombre, precio, enlace, imagen
|  | 5.3 | Guardar en raw/selectores.csv con columnas: portal, tipo_pagina, campo, selector
| 6. Configurar R y paquetes | 6.1 | Abrir RStudio y crear nuevo proyecto apuntando al repo clonado
|  | 6.2 | Instalar paquetes necesarios: rvest, httr, tidyverse, jsonlite, janitor y ggplot2
|  | 6.3 | Crear carpeta scripts y archivo 01_inicializacion.R donde cargar librerías
| 7. Implementar scraper | 7.1 | En scripts/01_extraccion.R, leer portales.csv y selectores.csv
|  | 7.2 | Escribir función scrape_listado() que recorra cada URL de listado y extraiga campos
|  | 7.3 | Probar con 1–2 URLs y guardar resultados en input/raw_listado.csv
|  | 7.4 | Escribir función scrape_detalle() para extraer datos de páginas individuales
|  | 7.5 | Ejecutar pipeline completo y exportar input/datos_crudos.csv
| 8. Documentar dificultades | 8.1 | Crear output/LOG.md y anotar CAPTCHAs, bloqueos y errores HTTP
|  | 8.2 | Describir para cada incidencia la solución o el workaround utilizado
| 9. Normalizar y limpiar datos | 9.1 | Leer input/datos_crudos.csv
|  | 9.2 | Aplicar clean_names() de janitor para unificar nombres de columnas
|  | 9.3 | Formatear precios (quitar símbolos) y convertir fechas a formato Date
|  | 9.4 | Guardar como input/datos_limpios.csv
| 10. Unificar formatos | 10.1 | Convertir columnas a tipos adecuados (numeric, Date, character)
|  | 10.2 | Verificar que no queden valores NA inesperados
|  | 10.3 | Exportar a Parquet en input/datos_final.parquet
| 11. EDA – Estadísticas | 11.1 | Cargar input/datos_final.parquet
|  | 11.2 | Calcular media, mediana, percentiles y desviación estándar por categoría
|  | 11.3 | Exportar resumen a output/eda_estadisticas.csv
| 12. EDA – Outliers | 12.1 | Crear boxplots por categoría con ggplot2
|  | 12.2 | Detectar atípicos (>1.5 * IQR) y listar en output/eda_outliers.csv
| 13. Visualizaciones | 13.1 | Crear scripts/02_visualizaciones.R
|  | 13.2 | Generar boxplot, gráfico de barras y heatmap, guardar en output/figures/
| 14. Preparar presentación PPT | 14.1 | Abrir PowerPoint y crear slides para objetivos, metodología y resultados
|  | 14.2 | Insertar tablas y figuras desde output/
|  | 14.3 | Revisar redacción y diseño (títulos claros, bullets concisos)
| 15. Exportar PDF y entregar | 15.1 | En PowerPoint, ir a File → Export → Create PDF
|  | 15.2 | Subir PDF final a la plataforma de la UBA

## Hoja1
Hecho | Paso | Subpaso | Acción detallada
[ ] | 1. Crear repo en GitHub | 1.1 | Acceder a github.com e iniciar sesión
[ ] |  | 1.2 | Pulsar New repository, poner nombre (p. ej. tp-scraping-celulares), descripción breve, visibilidad Public
[ ] |  | 1.3 | (Opcional) Marcar “Add a README file” para inicializar el repositorio
[ ] |  | 1.4 | Hacer Create repository
[ ] |  | 1.5 | Copiar URL de clonación (HTTPS o SSH)
[ ] |  | 1.6 | En tu PC, ejecutar git clone <url> y entrar en la carpeta con cd tp-scraping-celulares
[ ] | 2. Agregar colaborador | 2.1 | En GitHub, ir a Settings → Manage access
[ ] |  | 2.2 | Pulsar Invite teams or people, buscar su usuario o email
[ ] |  | 2.3 | Asignarle rol (p. ej. Write) y confirmar invitación
[ ] |  | 2.4 | Esperar a que acepte la invitación
[ ] | 3. Estructurar carpetas | 3.1 | En local, crear carpetas: raw, input, output, scripts
[ ] |  | 3.2 | Dentro de cada carpeta, crear un archivo vacío llamado .gitkeep para que Git rastree carpetas vacías
[ ] |  | 3.3 | Crear README.md en la raíz del repositorio
[ ] |  | 3.4 | Ejecutar git add ., git commit -m "Estructura inicial" y git push origin main
[ ] | 4. Definir categorías y portales | 4.1 | Listar categorías clave: “Celulares”, “Tecnología”
[ ] |  | 4.2 | Buscar en Google los portales más relevantes (MercadoLibre, OLX, etc.)
[ ] |  | 4.3 | Anotar en raw/portales.csv las URLs base de listado y de detalle
[ ] | 5. Mapear URLs y selectores | 5.1 | Abrir cada portal y localizar la página de listado
[ ] |  | 5.2 | Con “Inspect element”, copiar selectores CSS o XPath de nombre, precio, enlace, imagen
[ ] |  | 5.3 | Guardar en raw/selectores.csv con columnas: portal, tipo_pagina, campo, selector
[ ] | 6. Configurar R y paquetes | 6.1 | Abrir RStudio y crear nuevo proyecto apuntando al repo clonado
[ ] |  | 6.2 | Instalar paquetes necesarios: rvest, httr, tidyverse, jsonlite, janitor y ggplot2
[ ] |  | 6.3 | Crear carpeta scripts y archivo 01_inicializacion.R donde cargar librerías
[ ] | 7. Implementar scraper | 7.1 | En scripts/01_extraccion.R, leer portales.csv y selectores.csv
[ ] |  | 7.2 | Escribir función scrape_listado() que recorra cada URL de listado y extraiga campos
[ ] |  | 7.3 | Probar con 1–2 URLs y guardar resultados en input/raw_listado.csv
[ ] |  | 7.4 | Escribir función scrape_detalle() para extraer datos de páginas individuales
[ ] |  | 7.5 | Ejecutar pipeline completo y exportar input/datos_crudos.csv
[ ] | 8. Documentar dificultades | 8.1 | Crear output/LOG.md y anotar CAPTCHAs, bloqueos y errores HTTP
[ ] |  | 8.2 | Describir para cada incidencia la solución o el workaround utilizado
[ ] | 9. Normalizar y limpiar datos | 9.1 | Leer input/datos_crudos.csv
[ ] |  | 9.2 | Aplicar clean_names() de janitor para unificar nombres de columnas
[ ] |  | 9.3 | Formatear precios (quitar símbolos) y convertir fechas a formato Date
[ ] |  | 9.4 | Guardar como input/datos_limpios.csv
[ ] | 10. Unificar formatos | 10.1 | Convertir columnas a tipos adecuados (numeric, Date, character)
[ ] |  | 10.2 | Verificar que no queden valores NA inesperados
[ ] |  | 10.3 | Exportar a Parquet en input/datos_final.parquet
[ ] | 11. EDA – Estadísticas | 11.1 | Cargar input/datos_final.parquet
[ ] |  | 11.2 | Calcular media, mediana, percentiles y desviación estándar por categoría
[ ] |  | 11.3 | Exportar resumen a output/eda_estadisticas.csv
[ ] | 12. EDA – Outliers | 12.1 | Crear boxplots por categoría con ggplot2
[ ] |  | 12.2 | Detectar atípicos (>1.5 * IQR) y listar en output/eda_outliers.csv
[ ] | 13. Visualizaciones | 13.1 | Crear scripts/02_visualizaciones.R
[ ] |  | 13.2 | Generar boxplot, gráfico de barras y heatmap, guardar en output/figures/
[ ] | 14. Preparar presentación PPT | 14.1 | Abrir PowerPoint y crear slides para objetivos, metodología y resultados
[ ] |  | 14.2 | Insertar tablas y figuras desde output/
[ ] |  | 14.3 | Revisar redacción y diseño (títulos claros, bullets concisos)
[ ] | 15. Exportar PDF y entregar | 15.1 | En PowerPoint, ir a File → Export → Create PDF
[ ] |  | 15.2 | Subir PDF final a la plataforma de la UBA